## 总览
项目说明
项目 | 内容
项目名称 | 韬纪元AI 助贷报告生产与资料作业平台
公网地址 | https://token-d9gqouh460603cd09-1340679454.tcloudbaseapp.com/
核心定位 | AI助贷报告生产与调用平台，服务助贷顾问、机构管理者和客户资料协作
核心链路 | 客户资料收集 → AI资料识别与缺口分析 → 客户360画像 → 顾问选择银行产品 → AI填写银行制式表格 → 顾问逐字段复核 → 导出材料包(ZIP) → 提交银行并记录调用
交付形态 | PC B端（含AI助手右侧面板）+ C端客户入口（含企业征信查询）+ 顾问移动端（含AI资料整理入口）+ 管理后台配置 + 架构说明页
商业化表达 | 会员套餐、报告/材料整理次数、API调用占位、机构账号管理
合规边界 | 平台不直接放款，不承诺额度，不表达审批通过；AI结果均需顾问复核
生成时间 | 2026-06-15

## 功能清单
功能清单
序号 | 端/平台 | 一级模块 | 页面/二级功能 | 功能点 | 主要角色 | 入口/路径 | 当前状态 | 页面截图 | 规则说明 | 优先级 | 前端评估人天 | 前端完成时间 | 前端完成状态 | 前端评估人天 | 后端完成时间 | 后端完成状态 | AI评估人天 | AI完成时间 | AI完成状态 | 测试评估人天
1 | 总入口 | 平台入口 | 产品定位展示 | 展示韬纪元AI平台定位、B端/C端/顾问端入口 | 甲方/演示人员 | 公网首页 | 可演示 | 产品定位展示 | 规则：入口只负责端口分流和定位说明；不得把平台包装为贷款超市或审批系统；点击入口进入对应端，不做真实登录鉴权。 |  |  |  | 未开始/已结束/进行中 | 4 | 2026-06-22 | 未开始
2 |  | 平台入口 | 进入B端PC | 跳转到PC顾问工作台 | 顾问/运营/老板 | 进入B端工作台 | 可演示 | 进入B端PC | 规则：入口只负责端口分流和定位说明；不得把平台包装为贷款超市或审批系统；点击入口进入对应端，不做真实登录鉴权。 |  |  |  |  | 6 | 2026-06-22 | 未开始
3 |  | 平台入口 | 进入C端客户入口 | 跳转到客户资料采集与AI咨询入口 | 客户 | 进入C端客户入口 | 可演示 | 进入C端客户入口 | 规则：入口只负责端口分流和定位说明；不得把平台包装为贷款超市或审批系统；点击入口进入对应端，不做真实登录鉴权。 |  |  |  |  | 6 | 2026-06-22 | 未开始
4 |  | 平台入口 | 进入顾问移动端 | 跳转到顾问外勤资料作业工具 | 顾问 | 进入顾问移动端 | 可演示 | 进入顾问移动端 | 规则：入口只负责端口分流和定位说明；不得把平台包装为贷款超市或审批系统；点击入口进入对应端，不做真实登录鉴权。 |  |  |  |  | 6 | 2026-06-22 | 未开始
5 |  | 架构说明 | 架构说明页 | 业务泳道流程图（6泳道含判断菱形和回路）、客户资料到报告输出时序图、系统分层架构、角色与数据边界说明 | 甲方/演示人员 | 总入口：查看架构说明 | 可演示 | 架构说明页 | 规则：流程图只表达资料作业、AI填表、顾问复核、导出与状态记录；不表达平台承接银行审批或资金流；所有银行反馈由顾问线下回填。 |  |  |  |  | 4 | 2026-06-26 | 未开始
6 | B端PC | 今日作业 | 工作台指标 | 今日待处理、资料缺口、AI填表任务提醒 | 顾问 | 左侧菜单：今日作业 | 可演示 | 工作台指标 | 规则：工作台只展示今日优先事项、客户卡点和AI填表任务提醒；完整客户队列仍进入客户列表处理；任务状态仅代表内部作业进度。 |  |  |  |  | 10 | 2026-07-13 | 未开始
7 |  | 今日作业 | 今日AI填表任务 | 展示客户与目标银行产品维度的AI填表进度 | 顾问 | 今日作业页 | 可演示 | 今日AI填表任务 | 规则：工作台只展示今日优先事项、客户卡点和AI填表任务提醒；完整客户队列仍进入客户列表处理；任务状态仅代表内部作业进度。 |  |  |  |  | 7 | 2026-10-26 | 未开始
8 |  | 全局AI助手 | 右下角AI助手 | 右下角紫色渐变浮动按钮，点击后右侧滑出420px全高AI面板，含推荐/话术/填表三个agent tab | 顾问 | B端右下角浮动按钮 | 可演示 | 右下角AI助手 | 规则：AI助手作为顾问辅助入口，可询问资料缺口、客户推进、话术和填表建议；输出必须标记为建议，不能替代顾问判断或银行结论。 |  |  |  |  | 15 | 2026-09-07 | 未开始
9 |  | 客户管理 | 客户列表 | 客户资料列表、搜索筛选、状态查看 | 顾问 | 左侧菜单：客户列表 | 可演示 | 客户列表 | 规则：客户列表作为客户资料入口，支持搜索、筛选、排序和进入详情；排序仅用于顾问作业优先级，不作为审批排序或放款排序。 |  |  |  |  | 12 | 2026-07-06 | 未开始
10 |  | 客户管理 | 客户排序 | 资料完整度优先、客户等级排序、下户/沟通材料优先、资料缺口优先 | 顾问/主管 | 客户列表顶部排序按钮 | 可演示 | 客户排序 | 规则：排序维度仅服务顾问作业安排；资料完整度、客户等级、下户/沟通材料、资料缺口均可作为处理顺序参考；不得展示通过率或放款概率。 |  |  |  |  | 4 | 2026-07-09 | 未开始
11 |  | 客户管理 | 新增客户弹窗 | 新增客户表单，包含企业名称、行业、联系人、需求金额、资金用途、负责顾问、客户等级 | 顾问 | 客户列表：新增客户 | 可演示 | 新增客户弹窗 | 规则：新增客户为Mock表单，录入企业、联系人、金额、用途、顾问和客户等级；提交后只模拟保存提示，不写入真实数据库。 |  |  |  |  | 8 | 2026-07-13 | 未开始
12 |  | 客户详情 | 客户总览 | 客户360画像：企业基础、法人/实控人、经营情况、税务流水、征信风险、资产增信、经营场地、标签体系 | 顾问 | 客户列表点击客户 | 可演示 | 客户总览 | 规则：客户总览展示360画像、标签、资料完整度和顾问下一步；评分统一表达为客户就绪度/资料完整度，不使用A/B类或质量评分口径。 |  |  |  |  | 14 | 2026-07-20 | 未开始
13 |  | 客户详情 | 客户资料 | 展示企业资料、法人信息、外部报告摘要、征信/流水/税票、已上传资料、缺失资料、格式异常 | 顾问 | 客户详情Tab：客户资料 | 可演示 | 客户资料 | 规则：客户资料页只承载输入资料和外部报告摘要；展示已上传、缺失和异常资料；不放报告生成器，不输出审批结论。 |  |  |  |  | 16 | 2026-07-24 | 未开始
14 |  | 客户详情 | 报告产出 | 展示客户报告草稿、报告字段预填、银行材料包状态、导出/调用入口、产出复核项 | 顾问 | 客户详情Tab：报告产出 | 可演示 | 报告产出 | 规则：报告产出页只展示输出物，包括报告草稿、字段预填、银行材料包状态和导出/调用入口；导出为Mock占位，需顾问复核。 |  |  |  |  | 15 | 2026-11-06 | 未开始
15 |  | 客户详情 | 跟进记录 | 展示沟通记录、现场核验记录、顾问备注、新增跟进记录 | 顾问 | 客户详情Tab：跟进记录 | 可演示 | 跟进记录 | 规则：跟进记录只记录客户沟通、现场核验、顾问备注和下次跟进安排；不混放报告复核清单或审批状态。 |  |  |  |  | 8 | 2026-08-03 | 未开始
16 |  | 客户详情 | 新增跟进记录弹窗 | 可选沟通日期、沟通方式、跟进内容、下次跟进安排 | 顾问 | 客户详情：新增跟进记录 | 可演示 | 新增跟进记录弹窗 | 规则：跟进记录只记录客户沟通、现场核验、顾问备注和下次跟进安排；不混放报告复核清单或审批状态。 |  |  |  |  | 7 | 2026-08-06 | 未开始
17 |  | 资料作业中心 | 报告作业台 | 跨客户AI填表任务队列，默认展示任务列表 | 顾问 | 左侧菜单：报告作业台 | 可演示 | 报告作业台 | 规则：报告作业台是跨客户AI填表任务队列，默认只看任务状态；新建填表任务通过弹窗发起，不在列表页平铺生成器。 |  |  |  |  | 8 | 2026-10-26 | 未开始
18 |  | 资料作业中心 | 报告任务列表 | 客户名称、银行产品、任务状态、字段数、问题项、操作 | 顾问 | 报告作业台 | 可演示 | 报告任务列表 | 规则：任务按客户+目标银行产品维度展示；待AI填写、待处理、可导出分别对应启动填表、处理问题、导出材料包；行操作不重复堆叠。 |  |  |  |  | 8 | 2026-10-29 | 未开始
19 |  | 资料作业中心 | 新建AI填表任务 | 选择客户、选择银行产品、展开材料清单、启动AI填写 | 顾问 | 报告作业台：新建AI填表任务 | 可演示 | 新建AI填表任务 | 规则：新建任务需先选客户和银行产品，再展开材料清单并启动AI填写；启动后进入待处理或可导出状态，真实填表暂为Mock。 |  |  |  |  | 16 | 2026-11-02 | 未开始
20 |  | 资料作业中心 | 报告详情 | AI审查结果、材料目录、基础主体资料、征信授权资料、经营财务资料、用途与增信资料、银行制式表格 | 顾问 | 报告作业台任务详情 | 可演示 | 报告详情 | 规则：报告详情默认按状态进入AI审查结果或材料目录；顾问只处理AI标记问题项；详情Tab按材料类别分区，不与列表混在同屏。 |  |  |  |  | 18 | 2026-11-09 | 未开始
21 |  | 资料作业中心 | 导出材料包 | 导出材料包ZIP占位，待处理状态提示先处理AI审查问题项 | 顾问 | 报告详情底部操作 | Mock占位 | 导出材料包 | 规则：导出材料包为ZIP/Word/PDF占位；待处理状态点击导出需提示先处理AI审查问题；导出不代表银行已认可。 |  |  |  |  | 18 | 2026-11-13 | 未开始
22 |  | 资料作业中心 | AI资料识别 | 客户资料识别、资料摘要、缺口识别、报告字段预填依据 | 顾问 | 左侧菜单：AI资料识别 | 可演示 | AI资料识别 | 规则：AI资料识别用于识别文件类型、归入客户资料库、提取缺口和预填依据；识别失败或待确认文件必须由顾问人工确认。 |  |  |  |  | 24 | 2026-08-31 | 未开始
23 |  | 银行资料管理 | 银行列表 | 银行搜索、筛选、银行列表、产品数量、资料项数量、制式表格、最近更新 | 运营/管理员/顾问 | 左侧菜单：银行资料管理 | 可演示 | 银行列表 | 规则：银行列表只展示银行级入口、产品数量、资料项和状态；具体产品资料配置必须点击进入银行详情，不在列表页并列展开。 |  |  |  |  | 10 | 2026-09-21 | 未开始
24 |  | 银行资料管理 | 新增银行弹窗 | 新增银行名称、对接联系人、联系方式、备注 | 运营/管理员 | 银行资料管理：新增银行 | 可演示 | 新增银行弹窗 | 规则：新增银行只维护银行名称、联系人和备注等基础配置；真实银行接口、审批连接和账户体系不在当前原型范围。 |  |  |  |  | 8 | 2026-09-23 | 未开始
25 |  | 银行资料管理 | 银行资料详情 | 进入某家银行后维护该银行下的金融产品 | 运营/管理员 | 银行列表：进入资料管理 | 可演示 | 银行资料详情 | 规则：银行详情采用银行→金融产品→固定资料配置结构；先选银行，再按产品查看资料口径，避免银行级和产品级配置混淆。 |  |  |  |  | 9 | 2026-09-28 | 未开始
26 |  | 银行资料管理 | 金融产品Tab | 每家银行下多个金融产品，以Tab切换产品资料配置 | 运营/管理员 | 银行资料详情 | 可演示 | 金融产品Tab | 规则：每个金融产品是独立Tab，产品之间资料要求互不覆盖；切换Tab只切换当前产品配置，不处理具体客户材料。 |  |  |  |  | 9 | 2026-09-28 | 未开始
27 |  | 银行资料管理 | 固定资料配置 | 基础主体资料、征信授权资料、经营财务资料、用途与增信资料、银行制式表格 | 运营/管理员/顾问 | 银行产品Tab详情 | 可演示 | 固定资料配置 | 规则：固定资料配置按基础主体、征信授权、经营财务、用途增信、制式表格分类；每项需标明必填、来源方式、格式要求和注意事项。 |  |  |  |  | 15 | 2026-10-09 | 未开始
28 |  | 银行资料管理 | 字段口径与制式表格 | 维护字段来源、格式要求、顾问注意事项和银行制式表格 | 运营/管理员 | 银行产品配置 | 可演示 | 字段口径与制式表格 | 规则：字段口径用于AI填表映射，制式表格用于预填和复核；每个字段需保留来源说明，顾问复核后才能对外使用。 |  |  |  |  | 15 | 2026-10-15 | 未开始
29 |  | 银行资料管理 | 顾问AI修改助手 | 顾问用自然语言修改材料包草稿、补充说明和银行沟通材料 | 顾问 | 银行材料相关区域 | Mock占位 | 顾问AI修改助手 | 规则：顾问AI修改助手只修改材料包草稿、补件说明和沟通材料；应用前必须顾问确认，不生成银行认可结论。 |  |  |  |  | 12 | 2026-10-16 | 未开始
30 |  | 管理后台 | 平台配置 | 报告模板配置、参考评估规则配置、AI提示词配置、机构私有化配置 | 管理员 | 左侧菜单：平台配置 | 可演示 | 平台配置 | 规则：平台配置只放通用报告模板、AI填表规则、提示词和私有化配置；银行产品材料口径统一放银行资料管理。 |  |  |  |  | 12 | 2026-06-29 | 未开始
31 |  | 管理后台 | AI填表规则 | 维护字段映射、经营数据提取、征信风险提取、材料包排序、来源标注规则 | 管理员/运营 | 平台配置：AI填表规则 | 可演示 | AI填表规则 | 规则：规则配置用于字段映射、数据提取、风险提取、材料排序和来源标注；规则变更应留痕并要求复核。 |  |  |  |  | 18 | 2026-10-29 | 未开始
32 |  | 管理后台 | 新增AI填表规则弹窗 | 规则名称、适用场景、复核要求、映射说明 | 管理员/运营 | 平台配置：新增规则 | 可演示 | 新增AI填表规则弹窗 | 规则：规则配置用于字段映射、数据提取、风险提取、材料排序和来源标注；规则变更应留痕并要求复核。 |  |  |  |  | 10 | 2026-11-04 | 未开始
33 |  | 管理后台 | 会员与套餐 | 当前套餐权益、报告生成次数、银行材料整理次数、员工账号、API能力 | 老板/管理员 | 左侧菜单：会员与套餐 | 可演示 | 会员与套餐 | 规则：套餐页只展示权益、剩余次数和升级路径；账号、调用明细和API配置拆到独立页面，避免单页承载过多。 |  |  |  |  | 12 | 2026-11-23 | 未开始
34 |  | 管理后台 | 升级套餐弹窗 | 免费版、Plus版、旗舰版套餐对比与升级申请 | 老板/管理员 | 会员与套餐：升级套餐 | 可演示 | 升级套餐弹窗 | 规则：升级套餐仅演示免费版、Plus版、旗舰版权益对比；不接支付，不创建真实订单，不开通真实权限。 |  |  |  |  | 8 | 2026-11-25 | 未开始
35 |  | 管理后台 | 调用记录 | 报告生成、银行材料包、API调用扣次明细和员工使用统计 | 老板/管理员 | 左侧菜单：调用记录 | 可演示 | 调用记录 | 规则：调用记录展示报告、材料包和API扣次明细；扣次为Mock数据，用于说明平台服务费来自资料处理和报告能力。 |  |  |  |  | 16 | 2026-11-30 | 未开始
36 |  | 管理后台 | 机构账号 | 员工账号、角色、数据范围、状态、权限摘要 | 管理员 | 左侧菜单：机构账号 | 可演示 | 机构账号 | 规则：机构账号维护员工、角色、数据范围和状态；权限仅模拟展示，真实系统需做租户隔离和操作审计。 |  |  |  |  | 17 | 2026-07-01 | 未开始
37 |  | 管理后台 | 新增员工账号弹窗 | 员工姓名、手机号、角色、数据范围、权限配置 | 管理员 | 机构账号：新增账号 | 可演示 | 新增员工账号弹窗 | 规则：新增员工需配置手机号、角色、数据范围和权限；提交为Mock，不发送真实短信或创建真实账号。 |  |  |  |  | 12 | 2026-07-06 | 未开始
38 |  | 管理后台 | 编辑权限弹窗 | 按员工当前角色和数据范围编辑权限、启停账号 | 管理员 | 机构账号：编辑权限 | 可演示 | 编辑权限弹窗 | 规则：编辑权限仅用于说明不同员工数据边界；真实系统需校验角色、机构和操作日志。 |  |  |  |  | 15 | 2026-07-09 | 未开始
39 |  | 管理后台 | API配置 | API Key、接口占位、调用限制和mock说明 | 管理员/技术对接 | 左侧菜单：API配置 | Mock占位 | API配置 | 规则：API配置为未来机构系统调用占位；当前不开放真实Key，不做真实接口调用，需后续网关、鉴权、限流和审计。 |  |  |  |  | 15 | 2026-12-03 | 未开始
40 | C端客户入口 | 客户资料协作 | AI对话欢迎页 | 客户可直接描述融资需求、上传资料、查看资料进度 | 客户 | 总入口：进入C端客户入口 | 可演示 | AI对话欢迎页 | 规则：C端AI对话用于客户表达需求、询问资料和融资方向；AI只给参考，不让客户自助盲选银行或直接申请审批。 |  |  |  |  | 4 | 2026-07-22 | 未开始
41 |  | 客户资料协作 | AI对话 | 围绕流水、信用、融资方向、进度、财务、资产、企业征信等问题给出引导回复 | 客户 | C端首页输入框 | 可演示 | AI对话 | 规则：C端AI对话用于客户表达需求、询问资料和融资方向；AI只给参考，不让客户自助盲选银行或直接申请审批。 |  |  |  |  | 15 | 2026-09-07 | 未开始
42 |  | 客户资料协作 | 上传资料 | 支持拍照、手机本地文件、从微信聊天记录中选择 | 客户 | C端输入框旁上传按钮/侧边栏上传资料 | Mock占位 | 上传资料 | 规则：上传入口支持拍照、本地文件、微信文件三种模拟来源；上传后仅生成识别反馈，不保存真实文件。 |  |  |  |  | 18 | 2026-07-27 | 未开始
43 |  | 客户资料协作 | 查看进度 | 办理进度、当前状态、服务时间线、待客户处理事项、顾问留言、上传资料 | 客户 | 侧边栏：查看进度 | 可演示 | 查看进度 | 规则：进度页只展示办理状态、时间线、待处理事项和顾问留言；联系顾问作为独立菜单，不在进度页重复出现。 |  |  |  |  | 12 | 2026-08-10 | 未开始
44 |  | 客户资料协作 | 联系顾问 | 展示我的顾问、顾问留言、电话联系、微信联系 | 客户 | 侧边栏：联系顾问 | 可演示 | 联系顾问 | 规则：联系顾问页展示顾问信息、电话和微信联系；电话采用tel语义，微信为Mock提示；不接真实IM。 |  |  |  |  | 6 | 2026-08-12 | 未开始
45 |  | 客户资料协作 | 授权管理 | 展示数据使用授权、企业资料授权、征信查询授权、第三方数据授权 | 客户 | 侧边栏：授权管理 | 可演示 | 授权管理 | 规则：授权管理展示数据、企业资料、征信、第三方数据授权状态；仅做演示，不触发真实征信或第三方查询。 |  |  |  |  | 12 | 2026-08-10 | 未开始
46 |  | 客户资料协作 | 历史对话 | 展示历史AI对话、资料分析和进度查询记录 | 客户 | 侧边栏：历史对话 | 可演示 | 历史对话 | 规则：历史对话展示模拟沟通记录和资料分析记录；不接真实消息存储。 |  |  |  |  | 10 | 2026-08-14 | 未开始
47 |  | 客户资料协作 | 企业征信查询 | 欢迎页快捷按钮"查企业征信"、侧边栏工具入口"企业征信查询"、AI回复征信所需材料/查询内容/注意事项 | 客户 | C端欢迎页快捷按钮/侧边栏工具入口 | 可演示 | 企业征信查询 | 规则：企业征信查询入口只提示所需授权材料、查询范围和注意事项；不得直接展示真实征信结果或绕过授权。 |  |  |  |  | 13 | 2026-09-10 | 未开始
48 |  | 我的 | 个人中心 | 用户资料、服务进度、我的顾问、个人/企业资料、授权记录、消息通知、退出登录 | 客户 | 头像/我的资料入口 | 可演示 | 个人中心 | 规则：我的页承载个人资料、顾问、授权、通知和退出登录；不承担报告生产或银行材料管理。 |  |  |  |  | 12 | 2026-08-17 | 未开始
49 | 顾问移动端 | 移动作业 | 顾问对话首页 | 顾问通过AI对话询问客户推进、资料缺口、银行材料、话术、填表修改 | 顾问 | 总入口：进入顾问移动端 | 可演示 | 顾问对话首页 | 规则：顾问移动端对话围绕资料缺口、银行材料、话术和填表修改；不是还款、借款或贷后管理工具。 |  |  |  |  | 15 | 2026-08-24 | 未开始
50 |  | 移动作业 | 客户选择条 | AI资料识别前先绑定具体客户，支持弹窗搜索选择 | 顾问 | 顾问移动端对话输入框上方 | 可演示 | 客户选择条 | 规则：AI资料识别前必须绑定具体客户；顾问可搜索名下客户并切换上下文，避免多客户资料混淆。 |  |  |  |  | 8 | 2026-08-31 | 未开始
51 |  | 移动作业 | AI资料识别 | 基于当前选中客户输出已识别资料、资料缺口、需顾问复核、下一步建议 | 顾问 | 侧边栏：AI资料识别 | 可演示 | AI资料识别 | 规则：识别结果只围绕当前选中客户输出已识别资料、缺口和下一步；需顾问复核，不输出审批判断。 |  |  |  |  | 13 | 2026-09-11 | 未开始
52 |  | 客户资料 | 客户列表 | 展示客户名称、顾问、阶段、目标银行、资料完整度、缺口数量、当前卡点 | 顾问 | 侧边栏：客户列表 | 可演示 | 客户列表 | 规则：手机端客户列表展示名下客户、资料完整度、目标银行和卡点；用于外勤快速查看，不替代PC全量管理。 |  |  |  |  | 10 | 2026-08-03 | 未开始
53 |  | 客户资料 | 客户详情 | 展示企业基础信息、法人/实控人、外部报告摘要、资料缺口和操作建议 | 顾问 | 客户列表点击客户 | 可演示 | 客户详情 | 规则：移动客户详情仅展示企业画像、资料进度和轻操作；复杂报告与银行配置仍回PC处理。 |  |  |  |  | 10 | 2026-08-06 | 未开始
54 |  | 银行材料 | 材料要求 | 查看某银行金融产品固定资料要求、必填/选填、格式要求和注意事项 | 顾问 | 银行材料整理：材料要求Tab | 可演示 | 材料要求 | 规则：材料要求是银行产品固定规则查询，不依赖具体客户；用于顾问先了解目标产品需要哪些资料。 |  |  |  |  | 8 | 2026-10-12 | 未开始
55 |  | 银行材料 | 资料匹配 | 按当前客户已上传资料匹配目标银行产品要求，展示已满足、缺失、异常、待复核；已上传资料支持点击"查看"预览文件详情（格式、大小、页数） | 顾问 | 银行材料整理：资料匹配Tab | 可演示 | 资料匹配 | 规则：资料匹配基于当前客户已上传资料，对照目标银行产品要求展示已满足、缺失、异常和待复核。 |  |  |  |  | 13 | 2026-10-19 | 未开始
56 |  | 银行材料 | AI修改 | 通过对话修改资料说明、补件说明和材料包草稿 | 顾问 | 银行材料整理：AI修改Tab | Mock占位 | AI修改 | 规则：AI修改用于自然语言调整资料说明和材料草稿；顾问应用前必须确认，不能自动对外发送。 |  |  |  |  | 10 | 2026-10-20 | 未开始
57 |  | 移动作业 | 发起AI资料整理 | 移动端快捷触发AI资料整理，与PC端新建AI填表任务为并行入口，结果同步到PC端复核 | 顾问 | 顾问移动端泳道流程中独立入口 | Mock占位 | 发起AI资料整理 | 规则：移动端可作为PC AI填表任务的并行入口，触发后结果同步到PC端复核；不直接生成可提交结论。 |  |  |  |  | 14 | 2026-09-14 | 未开始
58 |  | 我的 | 顾问信息与权益 | 顾问身份、作业数据、专属展业入口、会员套餐、剩余调用次数 | 顾问 | 顾问移动端：我的 | 可演示 | 顾问信息与权益 | 规则：我的页展示顾问信息、调用次数、套餐权益和展业入口占位；不处理客户审批或资金状态。 |  |  |  |  | 10 | 2026-12-04 | 未开始

## 页面入口
页面入口
公网入口与点击路径说明
页面/端 | 访问地址/入口 | 点击路径 | 主要内容 | 演示用途
总入口 | https://token-d9gqouh460603cd09-1340679454.tcloudbaseapp.com/ | 公网首页 | 展示平台定位及三端入口 | 演示入口
B端PC | https://token-d9gqouh460603cd09-1340679454.tcloudbaseapp.com/#B端内部页面 | 点击“进入B端工作台” | 今日作业、客户列表、报告作业台、AI资料识别、银行资料管理、平台配置、会员与套餐、调用记录、机构账号、API配置、AI助手右侧面板 | 顾问/管理员演示
C端客户入口 | https://token-d9gqouh460603cd09-1340679454.tcloudbaseapp.com/#C端入口 | 点击“进入C端客户入口” | AI对话、上传资料、查看进度、联系顾问、授权管理、历史对话、我的资料 | 客户资料采集演示
顾问移动端 | https://token-d9gqouh460603cd09-1340679454.tcloudbaseapp.com/#顾问移动端 | 点击“进入顾问移动端” | 顾问AI对话、客户选择条、客户列表、银行材料整理、AI资料识别、我的 | 顾问外勤作业演示
架构说明 | 公网首页 | 点击"查看架构说明" | 泳道流程图、时序图、系统分层、角色边界 | 项目情况
客户列表 | B端PC内点击 | 左侧菜单：客户列表 | 客户资料列表、排序、客户详情、AI填表入口 | 核心数据入口
客户详情 | B端PC内点击 | 客户列表点击客户 | 客户总览、客户资料、报告产出、跟进记录 | 客户360画像和资料管理
报告作业台 | B端PC内点击 | 左侧菜单：报告作业台 | AI填表任务队列、报告详情、材料目录、导出材料包 | 核心报告生产线
银行资料管理 | B端PC内点击 | 左侧菜单：银行资料管理 | 银行列表、金融产品Tab、固定资料配置 | 银行产品材料口径管理
管理后台 | B端PC内点击 | 平台配置/会员与套餐/调用记录/机构账号/API配置 | 规则配置、商业化、权限和调用能力 | 后台管理演示

## 项目边界
边界与当前限制
主题 | 说明
平台定位 | AI助贷报告生产与资料作业平台，不是贷款超市或放款平台
资金边界 | 平台不提供资金，不承诺额度，不表达审批通过
AI边界 | AI用于资料识别、报告草稿、字段预填和材料整理，最终需顾问人工复核
银行边界 | 平台维护银行材料要求和沟通材料，不直接对接银行审批流程
C端边界 | C端用于资料采集、授权、进度查看和顾问协作，不让客户自助盲选银行
商业化边界 | 收费来自报告/材料整理调用、套餐、机构会员和API调用能力，不突出银行返佣
当前限制 | 公网为静态原型，所有上传、导出、扣次、API、微信联系均为Mock演示